## Hoja1
Evento | Probabilidad | Concecuencia | Nivel Riesgo
Problemas de codigo | Muy Alta | Maxima | 5 | Pueden haber problemas de codigo a la hora de crear la app como errores a la hora de ejecutarse y puede retrazar la fecha de entrega
Riesgos de planificacion y gestion | Media | Alta | 5 | Dar tiempod muy ajustados para el cumplimiento prometido
Cambios de normativas | Alta | Alta | 16 | Puede genrar problemas en lanzamiento de la app y tocaria modificar algunas funciones de app para que se ajustes a la normas
Falta de ingresos economicos a la hora del desarrollo | Muy Alta | Maxima | Riesgo extremo | Puede que no entren los ingresos necesarios para desarrolar la app y esto puede generar retrazos o mal desarrollo por falta de recursos y al caxo mas extremo la cancelacion del proyecto
RIESGOS A LA HORA DE DESAROLLAR LA APP

## Hoja2
Mtriz Riesgos
Consecuencias
|  | Minima | Media | Moderada | Alta | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Riesgo Aceptable
Riesgo Tolerable
Riesgo Alto
Riesgo Extremo