## Valores del Riesgo
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel
Limitacion de Habilidades Tecnicas | Alto | Alto | Extremo
Plazos poco realistas | Alto | Alto | Extremo
Falta de pruebas de usabilidad | Medio | Alto | Alto
Falta de documentacion adecuada | Medio | Alto | Alto
Problemas con la integración de la IA | Alto | Alto | Extremo
Sobrecarga del equipo | Medio | Alto | Alto

## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Consecuencias
|  | Minima | Media | Moderada | Alta | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Riesgo Mínimo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Riesgo Extremo

## Descripcion de Riesgos
Riesgo | Descripción de Riesgo
Limitacion de habilidades tecnicas | Desarrollo de IA y accesibilidad puede requerir expertos.
Plazos poco realistas | Retrasos en etapas crítias como pruebas y depuración.
Falta de pruebas de usabilidad | Podrían surgir problemas no detectados antes del despliegue
Obsolescencia tecnológica | Podría generar confusión en el desarrollo y mantenimiento.
Dependencia de personal clave | Dificultad para implementar algoritmos efectivos.
Dificultad para incorporar nuevas funcionalidades | Demandas excesivas podrían afectar la calidad del trabajo.