## Valores del Riesgo
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel
Compatibilidad limitada | Medio | Alto | Alto
Aceptación del mercado | Alto | Alto | Extremo
Problemas tecnicos en el lanzamiento | Medio | Medio | Medio
Falta de aceptación en mercados | Medio | Medio | Medio
Porblemas de seguridad | Medio | Alto | Alto
Dificultad para escalar | Alto | Alto | Extremo

## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Consecuencias
|  | Minima | Media | Moderada | Alta | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Riesgo Mínimo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Riesgo Extremo

## Descripcion de Riesgos
Riesgo | Descripción de Riesgo
Compatibilidad limitada | Porblemas para integrarse con diferentes sistemas operativos o dispositivos
Aceptación del mercado | Baja adopcion debido a falta de promoción o incomprensión del producto.
Problemas tecnicos en el lanzamiento | Errores no detectados pueden afctar la prcepción inicial del proyecto
Falta de aceptación en mercados | Podría limitar la expansión del proyecto
Porblemas de seguridad | Vulnerabilidades en el sistema podrían comprometer datos de usuarios.
Dificultad para escalar | Un alto volumen de usuarios podría afectar la funcionalidad inicial.