## Valores del Riesgo
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel
Falta de claridad en el alcance | Media | Alto | Alto
Complejidad del diseño | Alto | Alto | Extremo
Recursos limitados | Media | Medio | Medio
Falta de feedback temprano | Alto | Alto | Extremo
Dificultad para simplificar | Medio | Alto | Alto
Limitaciones de tiempo | Alto | Medio | Alto

## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Consecuencias
|  | Minima | Media | Moderada | Alta | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Riesgo Mínimo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Riesgo Extremo

## Descripcion de Riesgos
Riesgo | Descripción de Riesgo
Falta de claridad en el alcance | Objetivos poco definidos podrían desviar el propósito principal
Complejidad del Diseño | Crear interfaces inclusivas y universales puede requerir iteraciones prolongadas
Recursos Limitados | Insuficiencia de herramientas de diseño o expertos en accesibilidad
Falta de feedback temprano | Sin retroalimentacion de usuarios iniciales, podriamos diseñar soluciones que no se ajusten a las necesidades reales
Dificultad para simplificar interfaces complejas | Podriamos complicar en lugar de simplificar