## Valores del Riesgo
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel
Datos insuficientes sobre usuarios | Alto | Alto | Extremo
Falta de experiencia previa | Medio | Alto | Alto
Inaccesibilidad a tecnologías | Minimo | Medio | Medio
Falta d accso a datos locales | Alto | Medio | Alto
Validacion deficiente de supuestos | Medio | Alto | Alto
Problemas legales o éticos | Minimo | Alto | Medio

## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Consecuencias
|  | Minima | Media | Moderada | Alta | Maxima
Probabilidad |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
Alta | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Media | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Baja | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Riesgo Mínimo
Riesgo Medio
Riesgo Alto
Riesgo Extremo

## Descripcion de Riesgos
Riesgo | Descripción de Riesgo
Datos insuficients sobre usuarios | Podrían diseñarse soluciones que no aborden las necsidads reales de los usuarios(adultos mayores, personas con movilidad limitada).
Falta de experiencia previa | Podría alargar los tiempos de desarrollo
Inacceisibilidad a tecnologías | Dificultades para estudiar sistemas existentes y mejores practicas.
Falta de acceso a datos locales | Podría afectar el alcance del diseño para usuarios especificos
Validacion deficiente de suspuestos | Si nuestras ideas no se basan en información confiable, el proyecto podría fracasar.
Problemas legales o éticos | Uso indebido de datos personales en la investigación poría generar conflictos